## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Учайкина Светлана Николаевна
Министр культуры Свердловской области
подпись
Приказ Министерства культуры Свердловской области
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от _____________ № ____
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Свердловский мужской хоровой колледж"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
МО г. Екатеринбург
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6661010552
Общий балл: | [5 empty] | 96.11
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 303
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 62
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор | Выполнено. Навигация установлена. Договор №111 от 21.02.2025 г. с ООО "ЛОТРЕК профи" | 21.02.2025 г.
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Обеспечить наличие гусеничного подъемника (ступенькоход) / Обеспечить наличие подъемной платформы | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор
4 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить на входной группе поручни / приобрести опоры-ходунки | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор
5 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Установить на входной группе в организацию расширенные дверные проемы | X | X | Установить на входной группе в организацию расширенные дверные проемы невозможно, так как здание Колледжа является объектом культурного наследия регионального значения | X
6 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие индукционной петли и обспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (4,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей (семинаров, круглых столов и т.п.) работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. Разработать и утвердить инструкции / регламент ответов на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (работники справочной, вахтеры и прочие). | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор | Выполнено. В Колледже утверждено положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (Приказ №43/2-У от 19.06.2015 г .), Создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса (приказ №15/3-У от 15.02.2023 г. "Об утверждении состава комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений ГБПОУ СО "СМХК". Разоаботан инструктаж для работников обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги (гардеробщица. охранник), направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этикии и составлен график их проведения (Приказ № 56/1-У от 05.06.2025 г."Об утверждении инструктажа инструктажа, направленного на сблюдение норм этики"). | 05.06.2025 г.
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор | Выполнено. В Колледже утверждено положение о нормах профессиональной этики педагогических работников (Приказ №43/2-У от 19.06.2015 г .), Создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательного процесса (приказ №15/3-У от 15.02.2023 г. " Об утверждении состава комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных отношений ГБПОУ СО "СМХК". Разработан инструктаж направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики. (Приказ № 56/1-У от 05.06. 2025 г. "Об утверждении инструктажа инструктажа, направленного на сблюдение норм этики"). | 05.06.2025 г.
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации и утвердить график их проведения. Проведение открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях; участие в выездных мероприятиях. | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (6,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Составить расписание занятий с учетом пожеланий студентов в соответствии с требованиями СанПиН. | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор | Выполнено. По результатам профилактической проверки 6624004100011582467 от 15.10.2024 и приказом о снятии с контроля от 14.01.2025 г. №66-08-15/15-2025 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга г. расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями СанПиН | 14.01.2025 г.
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (6,67% от общего числа опрошенных респондентов) | Развитие материально-технической базы для комфортных условий пребывания обучающихся с учетом отзывов респондентов (запланировать мероприятия, включив конкретные пожелания респондентов, указанные в листе "Отзывы респондентов") | 2025-12-01 | Войня Алексей Викторович директор
| Директор ГБПОУ СО "СМХК" | А.В. Войня